**Planificación Actividades Semanales para todo el personal profesional del INTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Departamento o Unidad | Departamento de Servicios Técnicos |
| Nombre funcionario | **Coordinador PCS:**   * Ing. Carlomagno Salazar Calvo   **Grupo de Campo**   * Ing. Carlomagno Salazar Calvo. * Geo. Eddison Araya * Técnico Osvaldo Mora Mora (# puesto: 373080).   **Grupo de Oficina**   * Ing. Víctor Gutiérrez Román (# puesto: 373066) * Ing. José Carlos Lacayo Vega (# puesto: 373075) * Ing. Daniel Corrales Valverde (# puesto: 373068) * Ing. Allan Corrales Jiménez (# puesto: 373065) * Ing. Kevin Carrillo Montoya (# puesto: 373076) * Ing. Juan Pablo Campos Morales (# puesto: 373072) * Ing. José Pablo González Venegas (# puesto: 373064) * Ing. Carlos Mauricio Rojas Navarro (# puesto: 373074) * Ing. Hugo Yoel Montero González (# puesto: 373067) * Téc. José Álvaro Calderón Padilla (# puesto: 373081) * Téc. Virgilio Vargas Jiménez (# puesto: 373078) * Téc. Danny Vinicio Leitón López (# puesto: 373082) * Téc. Deiby Zúñiga Rodríguez (# puesto: 373077)   **Grupo de laboratorio:**   * Ing. Alejandro Ureña Sánchez (# puesto: 373063) * Ing. Aníbal Cruz Coronado (# puesto: 373073) * Téc. Luis Carlos Ortíz Campos (# puesto: 373079)   **Gestión base de datos:**   * Alejandro Bermúdez Salguero |
| Fecha (Semana – mes – año) | Semana del 24 al 28 de Junio - 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Día (fecha)** | **Detalle de la actividades a realizar** | **Lugar a visitar** | **Resultado esperado** | **Código F4/F5 o servicio según MAPP** |
| Lunes  (24-06-2019) | Grupo de Campo:  Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar.  Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Completando base de datos con la información de las planillas. * **Entrega de viáticos:**   + Entrega de viáticos   Grupo de laboratorio:   * + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.   Gestión base de datos:   * + Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de campo:   * **Cantón de Nandayure**   Grupo de oficina:   * **Oficinas Ochomogo y Centrales**   Grupo de laboratorio:   * **Laboratorio Ochomogo**   Gestión de datos:   * **Oficinas Ochomogo** | Grupo de campo:  Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure.  Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Base de datos actualizada. * **Entrega de muestras:**   + Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. * **Entrega de viáticos:**   + Viáticos entregados.   Grupo de laboratorio:   * **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.   Gestión de datos:   * Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS)  y  BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Martes  (25-06-2019) | Grupo de Campo:  Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar.  Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Completando base de datos con la información de las planillas. * **Entrega de viáticos:**   + Entrega de viáticos   Grupo de laboratorio:   * + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.   Gestión base de datos:   * + Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de campo:   * **Cantón de Nandayure**   Grupo de oficina:   * **Oficinas Ochomogo y Centrales**   Grupo de laboratorio:   * **Laboratorio Ochomogo**   Gestión de datos:   * **Oficinas Ochomogo** | Grupo de campo:  Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure.  Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Base de datos actualizada. * **Entrega de muestras:**   + Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. * **Entrega de viáticos:**   + Viáticos entregados.   Grupo de laboratorio:   * **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.   Gestión de datos:   * Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS)  y  BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Miercoles  (26-06-2019) | Grupo de Campo:  Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar.  Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Completando base de datos con la información de las planillas. * **Entrega de viáticos:**   + Entrega de viáticos   Grupo de laboratorio:   * + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.   Gestión base de datos:   * + Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de campo:   * **Cantón de Nandayure**   Grupo de oficina:   * **Oficinas Ochomogo y Centrales**   Grupo de laboratorio:   * **Laboratorio Ochomogo**   Gestión de datos:   * **Oficinas Ochomogo** | Grupo de campo:  Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure.  Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Base de datos actualizada. * **Entrega de muestras:**   + Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. * **Entrega de viáticos:**   + Viáticos entregados.   Grupo de laboratorio:   * **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.   Gestión de datos:   * Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS)  y  BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Jueves  (27-06-2019) | Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto. * **Completando base de datos:**   + Completando base de datos con la información de las planillas. * **Entrega de viáticos:**   + Entrega de viáticos * **Participación en reunión en el CIA-UCR:** * Todo el personal profesional PCS.   Grupo de laboratorio:   * + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.   Gestión base de datos:   * + Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de oficina:   * **Oficinas Ochomogo y Centrales** * **CIA-UCR**   Grupo de laboratorio:   * **Laboratorio Ochomogo**   Gestión de datos:   * **Oficinas Ochomogo** | Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.   + Leyenda Fisiográfica aprobada para publicar como Decreto. * **Completando base de datos:**   + Base de datos actualizada. * **Entrega de muestras:**   + Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. * **Entrega de viáticos:**   + Viáticos entregados.   Grupo de laboratorio:   * **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.   Gestión de datos:   * Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS)  y  BR01NM601118 (KOLFACI) |
| Viernes  (28-06-2019) | Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.   + Capacitación a personal nuevo * **Completando base de datos:**   + Completando base de datos con la información de las planillas. * **Entrega de viáticos:**   + Entrega de viáticos   Grupo de laboratorio:   * + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.   Gestión base de datos:   * + Procesamiento, organización y custodia de datos. | Grupo de oficina:   * **Oficinas Ochomogo y Centrales**   Grupo de laboratorio:   * **Laboratorio Ochomogo**   Gestión de datos:   * **Oficinas Ochomogo** | Grupo de oficina:   * **Construcción de mapas:**    + Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.   + Avance en mapa fertilidad de Lepanto.   + Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.   + Personal capacitado en generalidades de los suelos. * **Completando base de datos:**   + Base de datos actualizada. * **Entrega de muestras:**   + Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas. * **Entrega de viáticos:**   + Viáticos entregados.   Grupo de laboratorio:   * **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.   Gestión de datos:   * Base de datos actualizada | STO2EC501917 (PCS)  y  BR01NM601118 (KOLFACI) |
| **Observaciones:**   * **Durante dos semanas el personal del proyecto PCS estará abocado a la construcción de los mapas oficiales finales para presentar a las altas autoridades del Gobierno y a grupos organizados, además de productores los resultados de los mapas finales de Paquera y tal vez un adelanto de Lepanto.** * **Se incorporaron grupos de trabajo para describir de una manera más ordenada las actividades de cada grupo.** | | | | | |