**Planificación Actividades Semanales para todo el personal profesional del INTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Departamento o Unidad | Departamento de Servicios Técnicos |
| Nombre funcionario | **Coordinador PCS:*** Ing. Carlomagno Salazar Calvo

**Grupo de Campo*** Ing. Carlomagno Salazar Calvo.
* Geo. Eddison Araya
* Técnico Osvaldo Mora Mora (# puesto: 373080).

**Grupo de Oficina*** Ing. Víctor Gutiérrez Román (# puesto: 373066)
* Ing. José Carlos Lacayo Vega (# puesto: 373075)
* Ing. Daniel Corrales Valverde (# puesto: 373068)
* Ing. Allan Corrales Jiménez (# puesto: 373065)
* Ing. Kevin Carrillo Montoya (# puesto: 373076)
* Ing. Juan Pablo Campos Morales (# puesto: 373072)
* Ing. José Pablo González Venegas (# puesto: 373064)
* Ing. Carlos Mauricio Rojas Navarro (# puesto: 373074)
* Ing. Hugo Yoel Montero González (# puesto: 373067)
* Téc. José Álvaro Calderón Padilla (# puesto: 373081)
* Téc. Virgilio Vargas Jiménez (# puesto: 373078)
* Téc. Danny Vinicio Leitón López (# puesto: 373082)
* Téc. Deiby Zúñiga Rodríguez (# puesto: 373077)

**Grupo de laboratorio:** * Ing. Alejandro Ureña Sánchez (# puesto: 373063)
* Ing. Aníbal Cruz Coronado (# puesto: 373073)
* Téc. Luis Carlos Ortíz Campos (# puesto: 373079)

**Gestión base de datos:** * Alejandro Bermúdez Salguero
 |
| Fecha (Semana – mes – año) | Semana del 24 al 28 de Junio - 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Día (fecha)** | **Detalle de la actividades a realizar** | **Lugar a visitar** | **Resultado esperado** | **Código F4/F5 o servicio según MAPP**  |
| Lunes(24-06-2019) | Grupo de Campo:Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar.Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Completando base de datos con la información de las planillas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Entrega de viáticos

Grupo de laboratorio:* + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.

Gestión base de datos:* + Procesamiento, organización y custodia de datos.
 | Grupo de campo:* **Cantón de Nandayure**

Grupo de oficina:* **Oficinas Ochomogo y Centrales**

Grupo de laboratorio:* **Laboratorio Ochomogo**

Gestión de datos:* **Oficinas Ochomogo**
 | Grupo de campo:Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure.Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Base de datos actualizada.
* **Entrega de muestras:**
	+ Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Viáticos entregados.

Grupo de laboratorio:* **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.

Gestión de datos: * Base de datos actualizada
 | STO2EC501917 (PCS)yBR01NM601118 (KOLFACI) |
| Martes(25-06-2019) | Grupo de Campo:Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar.Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Completando base de datos con la información de las planillas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Entrega de viáticos

Grupo de laboratorio:* + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.

Gestión base de datos:* + Procesamiento, organización y custodia de datos.
 | Grupo de campo:* **Cantón de Nandayure**

Grupo de oficina:* **Oficinas Ochomogo y Centrales**

Grupo de laboratorio:* **Laboratorio Ochomogo**

Gestión de datos:* **Oficinas Ochomogo**
 | Grupo de campo:Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure.Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Base de datos actualizada.
* **Entrega de muestras:**
	+ Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Viáticos entregados.

Grupo de laboratorio:* **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.

Gestión de datos: * Base de datos actualizada
 | STO2EC501917 (PCS)yBR01NM601118 (KOLFACI) |
| Miercoles(26-06-2019) | Grupo de Campo:Supervisión de caminos de Nandayure, hoteles, pegado de panfletos del proyecto PCS y publicidad del mismo entre los habitantes de dicho cantón para allanar el camino, antes de que lleguen los ingenieros a barrenar.Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Completando base de datos con la información de las planillas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Entrega de viáticos

Grupo de laboratorio:* + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.

Gestión base de datos:* + Procesamiento, organización y custodia de datos.
 | Grupo de campo:* **Cantón de Nandayure**

Grupo de oficina:* **Oficinas Ochomogo y Centrales**

Grupo de laboratorio:* **Laboratorio Ochomogo**

Gestión de datos:* **Oficinas Ochomogo**
 | Grupo de campo:Comprobación de caminos existentes y comprobación de puntos en el cantón de Nandayure.Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Base de datos actualizada.
* **Entrega de muestras:**
	+ Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Viáticos entregados.

Grupo de laboratorio:* **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.

Gestión de datos: * Base de datos actualizada
 | STO2EC501917 (PCS)yBR01NM601118 (KOLFACI) |
| Jueves(27-06-2019) | Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
* **Completando base de datos:**
	+ Completando base de datos con la información de las planillas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Entrega de viáticos
* **Participación en reunión en el CIA-UCR:**
* Todo el personal profesional PCS.

Grupo de laboratorio:* + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.

Gestión base de datos:* + Procesamiento, organización y custodia de datos.
 | Grupo de oficina:* **Oficinas Ochomogo y Centrales**
* **CIA-UCR**

Grupo de laboratorio:* **Laboratorio Ochomogo**

Gestión de datos:* **Oficinas Ochomogo**
 | Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
	+ Leyenda Fisiográfica aprobada para publicar como Decreto.
* **Completando base de datos:**
	+ Base de datos actualizada.
* **Entrega de muestras:**
	+ Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Viáticos entregados.

Grupo de laboratorio:* **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.

Gestión de datos: * Base de datos actualizada
 | STO2EC501917 (PCS)yBR01NM601118 (KOLFACI) |
| Viernes(28-06-2019) | Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance en mapa taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras (CapUso) de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
	+ Capacitación a personal nuevo
* **Completando base de datos:**
	+ Completando base de datos con la información de las planillas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Entrega de viáticos

Grupo de laboratorio:* + Parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure procesadas.

Gestión base de datos:* + Procesamiento, organización y custodia de datos.
 | Grupo de oficina:* **Oficinas Ochomogo y Centrales**

Grupo de laboratorio:* **Laboratorio Ochomogo**

Gestión de datos:* **Oficinas Ochomogo**
 | Grupo de oficina:* **Construcción de mapas:**
	+ Avance mapa Taxonomía y Capacidad de Uso de las Tierras de Paquera.
	+ Avance en mapa fertilidad de Lepanto.
	+ Avance en mapa clases CapUso de Lepanto.
	+ Personal capacitado en generalidades de los suelos.
* **Completando base de datos:**
	+ Base de datos actualizada.
* **Entrega de muestras:**
	+ Muestras de Cóbano y Nandayure entregadas.
* **Entrega de viáticos:**
	+ Viáticos entregados.

Grupo de laboratorio:* **Procesada** parte de muestras de calicatas de Lepanto y cateos de Cóbano y Nandayure.

Gestión de datos: * Base de datos actualizada
 | STO2EC501917 (PCS)yBR01NM601118 (KOLFACI) |
| **Observaciones:** * **Durante dos semanas el personal del proyecto PCS estará abocado a la construcción de los mapas oficiales finales para presentar a las altas autoridades del Gobierno y a grupos organizados, además de productores los resultados de los mapas finales de Paquera y tal vez un adelanto de Lepanto.**
* **Se incorporaron grupos de trabajo para describir de una manera más ordenada las actividades de cada grupo.**
 |